## 목차
회의일시 | 회의안건
2020-04-25 | 데이터분석 프로젝트를 위한 ideation
2020-05-03 | 데이터 리소스 서치 및 데이터 수집
2020-05-10 | 프로젝트 계획서 작성
2020-05-16 | 데이터 수집 및 분석 지표(파생변수) 설계
2020-05-24 | 분석 지표(파생변수) 도출 및 데이터 전처리 설계
2020-05-31 | 분석 지표(파생변수) review 및 분석 설계
2020-06-06 | 상관관계분석 및 시각화 대시보드 설계
2020-06-07 | 혼잡도 accuracy 체크 및 시각화 대시보드 완료
2020-06-12 | 발표 리허설

## 200425
안건 | 데이터분석 프로젝트를 위한 ideation
일시 | 2020.04.25 06:00PM
장소 | 스토피아 산본점
1. ideation
코로나 관련 매출 감소
- 서울특별시 빅데이터 캠퍼스의 신한카드 매출 데이터 + 환승데이터 + 유동인구데이터 + 코로나 발생 데이터 : 반출?
서울지하철탑승정보
- 날씨에 의한 지연 등
흡연 탐지
- 차량센서데이터(공기질데이터)
2. 주요 마일스톤 및 일정 정리
w0 4/25 - ideation
w1 5/3 - 데이터 수급 현황 / 주제선정(주중) ¦ 논리구성(데이터인터페이스)+요구정의
w2 5/10 - 계획서 작성 / EDA(~ 전처리)
5월 16일 계획서 제출
w3 5/17 | 테이블 정의, 데이터 수집
w4 5/24 | 통합(모델에 쓸 지표 도출)
w5 5/31 - ppt 300
w6 6/7 - ppt 300
6월 13일 발표
[ action item ]
- @강호승 서울특별시 빅데이터 캠퍼스 반출 / 대체 데이터 수급
_@박수연 데이터 수급 조사
- @서다솔 구글드라이브, 데이터량

## 200503
안건 : 데이터 리소스 서치 및 데이터 수집
일시 : 2020.05.03 02:00PM
장소: 바르바커피 군포점
ideation
지하철 혼잡도 예측
문제의식 :
역별/시간대별의 혼잡도 예측해 (todo) 최적의 배차시간 계산 (do what) 2010년 운행 횟수 증가로 ‘신도림-강남’ 혼잡도 10% 완화시키려고 하였다. 그러나 많은 증차는 오히려 혼잡도 를 증가시켰다. 이 방법으로 혼잡도 완화에 기여할 수 있다(의의) + 코로나 전 후 유동인구, 교통 혼잡도 분석으로로 지연 횟수, 시간 비교
결론
어떤 방법으로 혼잡도를 줄일 수 있을 것 (사례가 있다면 그 사례를 수치화) -> 혼잡도 예측치로 대체 교통수단 이용 승하차 시간 및 열차 내외 혼잡도 감소로 배차간격 조정을 통한 지연시간 방지로 운송 효율화 제고
x | y |  | 파생변수 | 참고
x : 역명 | - y: 시간대별 승하차인원 |  | 배차시간 | 지하철혼잡도 개선방안 |  | https://pdfs.semanticscholar.org/5d9c/e96516ee6ba208732a91d6b8268817b9907e.pdf
x : 환승노선수 | - y: 시간대별 혼잡도(1량당 인원)
x: 시간대
입력 | 고려 변수 | 출력
역명 | 환승노선수 | 혼잡도
날짜 | 시간대
평일/주말
데이터 리소스 서치 및 수집
참고 - 서울교통공사 | http://www.seoulmetro.co.kr/kr/board.do?menuIdx=548 |  |  |  | 3월 시간대별 승하차인원(최근)(역명, 환승노선수, 시간대)
서울교통공사 - 지연증명서 화면의 데이터 얻을 수 있나 확인
서울시 지하철 실시간 | http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15799/A/1/datasetView.do |  |  |  | 실시간 교통정보 API (실제도착시간, 역명) - 실배차시간 구하기 위함
서울시 역코드로 지하철역별 열차 시간표 정보 검색 | http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-101/A/1/datasetView.do |  |  |  | 예정도착시간 API
서울시 지하철 운행현황 통계 | https://data.seoul.go.kr/dataList/247/S/2/datasetView.do
데이터기간 : 2019년 10월
데이터범위 : 2호선
서울교통공사 권종별 승하차 인원 (2015년 상반기) (csv) | https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12922/F/1/datasetView.do |  |  | -> 2015년 1~6월 권종별 승하차인원 -> 유동인구 대비 또는 혼잡도 대비 비중 추정 가능?
SKT 유동인구 데이터(서울 시군구 시간별, 연령별 유동인구) csv | https://www.bigdatahub.co.kr/product/view.do?pid=1002291 |  |  | -> 시간대별 유동인구와 지하철 혼잡도 상관관계 有?
서울시 대중교통 수단별 이용 현황 | http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15596/F/1/datasetView.do |  |  | -> 월 데이터 유동인구 추정치로 일별 시간대별 분할로 추정치 예측
서울시 역별/호선별/월별 이용 인원 정보(excel 다운로드 가능) | http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12252/S/1/datasetView.do |  |  | -> 역별/호선별/월별 이용인원
서울시 열차별 경유 지하철역 도착시간 정보 검색 | https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-107/A/1/datasetView.do
서울시 통근·통학시 이용하는 교통수단 통계 | https://data.seoul.go.kr/dataList/10283/S/2/datasetView.do
서울시 용도지역 현황 통계 | https://data.seoul.go.kr/dataList/244/S/2/datasetView.do
Action Item
open API 인터페이스 search(csv) | @ 서다솔
모델 search | @ 박수연, @ 강호승
- 관련 필요 데이터 url open API인 경우 toss
- 필요 데이터 필드 정의
column | type | 시간주기
지하철역 | str |  | http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-12252/S/1/datasetView.do csv 다운로드 시 양식 기준
사용월 | int
n시~(n+1)시 승차인원 | int
n시~(n+1)시 하차인원 | int
도착예정시간
도착시간
다음 열차와의 간격(배차간격) | int |  | 요청이 필요한 자료 다음 열차와의 간격은 연산을 통해 값을 얻어야 할 것으로 생각됨 급행/완행 정보는 1/0으로 구분 open api 필요

## 200510
안건 : 프로젝트 계획서 작성
일시 : 2020.05.10 02:00PM
장소: 바르바커피 군포점
구 별 유동인구와 승하차인원의 상관관계 분석
유동인구와 지하철 승객수와의 관계 모델 학습 -> 승객수 예측
상관관계 분석
input | output
시간대별 유동인구 | 승객수(혼잡도)
- 그외 요소 : 평일/주말
내가 지금 홍대에 있는데 지하철 탈까 버스탈까
-> 홍대(상업지구) 이름을 넣으면 -> 승객수를 예측(혼잡도를 예측)
마포구, 시간대 -> 역이름, 혼잡도 보여줘
모델? 상관관계분석
대상데이터 SK 텔레콤 제공 유동인구현황, 서울시공공데이터 지하철 승하차인원
서두
지하철은 버스와 택시에 비해 많은 승객들을 안전하고 신속하게 대량 수송할 수 있는 미래 지향적인 교 통수단이다. 지하철 이용자의 증가에 따른 혼잡도 증가는 지하철을 쾌적하게 이용할 수 있는 시민들의 권리를 저해 하는 요인 중의 하나이다. 따라서 지하철 내의 혼잡도 예측은 승객의 이용 편의성과 쾌적성을 극대화할 수 방법 중 하나이다. 본 논문에서는 기존의 지하철 혼잡도를 다중 회귀 분석으로 예측하고 빅데이터 처리를 통한 실시간으로 혼잡도를 모니터링하고, 자신의 출발역과 도착역 정보뿐만 아니라 다양한 정보를 추가하여 개인화된 혼잡도 예측 시 스템을 제안한다. 제안된 혼잡도 예측 시스템을 적용한 결과 예측혼잡도가 실제혼잡도에 비해 평균 81% 정확도를 보였다. 본 논문에서 제안한 예측 및 추천 어플리케이션을 지하철 고객에 적용하면 지하철 혼잡도 예측과 개인 사 용자의 편리성에 도움이 될 것으로 예상된다.
지하철은 많은 승객들을 원거리까지 안전하고, 신속·정확하게 원하는 지점으로 대량 수송할 수 있는 친환경적인 교통수단이다. 지하철의 공익성을 증대시키기 위해서는 정확한 승객 수요 예측이 이루어져야 한다. 본 연구는 정확한 지하철 수요예측을 위하여, 군집분석을 통해 서울시 1-9호선 지하철역들을 군집화 하였다. 그 후, 전체 역과 각 군집 별 최종 예측 모형을 제시하였다. 군집화 결과, 294개의 역이 3개로 군집화 되었으며 그룹 1은 상공업지구, 그룹 2는 주상복합지구, 그룹 3은 주거지구가 중심이 되는 역들로 나타났다. 그 후 각 군집 별로 다양한 데이터 마이닝 기법을 이용해 지하철 승차인원 예측 모형을 제시하고, 수요 예측에 중요한 영향을 미치는 요인들을 도출하였다. 그리고 최종 모형을 바탕으로 2018년 10월에 개통될 서울시 9호선 3단계 연장역인 8개 신설역의 3개월 수요를 예측하였다. 8개 신설역의 월평균 시간당 평균 승차인원은 약 241에서 452명, 월평균 시간당 최대 승차인원은 약 969에서 1,515명으로 추정되었다. 본 분석의 최종 모형을 활용한 신설역의 지하철 수요 예측은 대중교통 정책 결정을 위한 기초자료로 활용되어 효율적인 지하철 운영 방안 수립에 기여할 수 있을 것이다.

## 200516
안건 : 데이터 수집 및 분석 지표 설계
일시 : 2020.05.16 07:00PM
장소: 바르바커피 군포점
WorkFlow : 데이터수집->분석->모델링
데이터 수집
0. 데이터 모으기
서울교통공사 혼잡도 |  | https://www.data.go.kr/data/15044255/fileData.do
역코드 정보 |  | https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-118/S/1/datasetView.do
1. DB 구축
- SQLite |  |  |  |  | 생각해야할 것들
- 테이블 정의서 : 최종분석대상테이블 정의, 모아놓은 데이터 칼럼 영문화, 데이터 타입 지정, 나와야하는 지표 |  |  |  |  | - 분산처리
- joln 포인트 만들기 : gugun 코드를 붙여 줘야 (행정구역코드 데이터 가져와야함) |  |  |  |  | - 승
- 테이블 펼치는 단위는 구1 - 역n
API | (기간: 2019년 10월)
시군구코드 api
http://data.seoul.go.kr/dataList/OA-101/A/1/datasetView.do |  |  | 서울시 역코드로 지하철역별 열차 시간표 정보 검색
API Key | 416653794d73736f343173776b6c72
[5 empty] | 코드구분 | 코드 | 의미
[5 empty] | 지하철코드 | 1110 | 용산역
action item |  |  |  |  | 시군구코드 | 7777 | 마포구
db파일만들기(~화요일), API명세서 파악, API 코드 만들기, 코드테이블정의 |  |  |  | @서다솔
데이터 파일 최종으로 모아오기, 테이블 정의서, 통합지표, 분석방향 |  |  |  | @강호승 @박수연
2. 주요 마일스톤 및 일정 정리
w0 4/25 - ideation
w1 5/3 - 데이터 수급 현황 / 주제선정(주중) ¦ 논리구성(데이터인터페이스)+요구정의
w2 5/10 - 계획서 작성 / EDA(~ 전처리)
5월 16일 계획서 제출
w3 5/17 | 테이블 정의, 데이터 수집
w4 5/24 | 통합, 집계(+코드) // 분석방향(상관분석->회귀분석->모델링)
w5 5/31 | --
w6 6/7 | 예측 완료,
w7 6/13

## 200524
안건 : 분석 지표 도출 및 데이터 전처리 설계
일시 : 2020.05.24 01:00PM
장소: 바르바커피 군포점
금일 일정
지표 도출
분석방향
- 혼잡도 = 1시간동안의 상하행 승하차인원 / 1600 * 1시간동안의 대수
- 상관관계분석, 회귀분석 모델 만듬
가설 | 유동인구가 많으면 승하차인원이 증가한다
가설 | 특정 시간대에 승하차인원이 증가한다
구해야하는것 | 유동인구의 가중치 w1
구해야하는것 | 시간대의 가중치 w2
output
역 | 시간대 | 승하차인원 | 혼잡도
else
wow point에 대하여
지도 api + 대시보드
=================================================================================================
Action Item
0. 데이터 정의서 기준으로 펼치기 |  |  | @박수연
1. 파생변수
datasource | var | 비고
시간표 | 역별/시간대별 차량수(평일) | 상행/하행은 합친다 | @서다솔
시간표 | 평일 태깅 | 평일만 가져오기로 | @서다솔
시간표, 승하차인원 | 역별/시간대별 혼잡도 |  | @서다솔
유동인구 | 평일만 추려내기 |  | @강호승
2. 추가 데이터
혼잡도 csv 넣어두기 | accuracy check 용도 |  | @강호승

## 200531
안건 : 분석지표(파생변수) review 및 분석 설계
일시 : 2020.05.31 02:00PM
장소: 바르바커피 군포점
혼잡도가 생각보다 낮은데?
혼잡도를 기차가 비어있다는 가정 하에 생각함
신도림같이 환승 구역일 경우 유동인구랑 승하차인원이 차이가 있음
기존 가설
승하차인원이 전부 기차 안으로 들어간다(혼잡도에 더해진다)
기차안에 사람이 아무도 없고 승하차인원이 메꿔진다(가정의 역설)
-> 전 역의 상황의 상황 고려 (상/하행 나눔)
모델정리 : 유동인구가중치 x + 시간대가중치x2 = 승하차인원 y
역 | 시간대 | 지역 | 유동인구수 | 혼잡도(new)
중간다리
시간대에 따라 혼잡도가 다르다
유동인구수에 따라 혼잡도가 다르다
역에 따라 혼잡도가 다르다
input | 환경변수 | output
역 | 유동인구수, 시간대 | 혼잡도(승하차인원)
** 혼잡도 수정
AS IS : 혼잡도 = 상하행 승하차인원 / 160명(혼잡도100퍼일때의 사람수)*10량 * 상하행 차량수 TO BE : 혼잡도 = 상하행 승하차인원 + 차량내평균인원 / 54명(좌석수) *10량 * 상하행 차량수
구 별 유동인구, 승하차 인원 합계 낸 table 하나가 새로 있어야함
table 1 | year, month, day, 호선, 역번호, 역명, 구, 승하차, 시간대, 승하차인원, date, 유동인구수
table 2 | 날짜, 구, 시간대, 승하차인원, 유동인구수
Action item
그래프 (상관계수) |  | @수연
source refactoring, 산출물 정리 |  | @다솔
accuracy 체크(혼잡도) - plot |  | @호승
차주 일정 (6/6 6/7)
- 상관관계분석
가설 | 유동인구가 많으면 승하차인원이 증가한다
가설 | 특정 시간대에 승하차인원이 증가한다
구해야하는것 | 유동인구의 가중치 w1
구해야하는것 | 시간대의 가중치 w2
- 차트 그리기
- 회귀분석 모델 만듬
- 원래의 혼잡도와 비교

## 200606
안건 : 상관관계분석 및 시각화 대시보드 설계
일시 : 2020.06.06 04:00PM
장소: 바르바커피 군포점
- 상관관계분석
가설 | 유동인구가 많으면 승하차인원이 증가한다
가설 | 특정 시간대에 승하차인원이 증가한다
- 차트 그리기
- 회귀분석 모델 만듬
- 원래의 혼잡도와 비교
- 시각화 대시보드 설계
시간대별 혼잡도
일별 전체 합계 ( 그날의 승하차인원 전체 합계)
구별 혼잡도(지도 버블 차트)
- PPT rough draft
1. Process | 1) 주제선정, 가설설정
2) 스케쥴링
3) 데이터 수집, 출처
4) 데이터 변환
5) 데이터 분석
2. Result | 1) 차트, 시각화
2) Regression
3) 비교 (19.03, 20.03 유동인구 단순비교)
4) dashboard
5) 구별 혼잡도
* 코로나이슈로 인한 예상 혼잡도

## 200607
안건 : 혼잡도 accuracy 체크 및 시각화 대시보드 완료
일시 : 2020.06.07 10:30AM
장소: 바르바커피 군포점
- 회귀분석
- 원래의 혼잡도와 비교(혼잡도 accuracy 체크)
** 유동인구수 -> 유동인구 변화량으로 변경
유동인구가 승하차 하는 순간이 승하차인원이 되므로, 유동인구 변화량이 유의미한 결과를 가져다줄 수 있다.
- 시각화 대시보드 완료 | http://mobideep.co.kr:8889/logpresso/dashboard/we4191d4f3f051ed7?apikey=9efc1914-4382-1269-d3ff-e1e24c93f6b6
** 상하행 분할 / 환승역과 비환승역 분할
분할을 통해 좀더 명확한 혼잡도를 도출하기 위함

## 200612
안건 | 발표 리허설
일시 | 2020.06.12 10:00PM
장소 | https://meetingsapac29.webex.com/join/pr1666984307
발표 리허설 피드백
데이터 수집 : 어떤 칼럼을 중점적으로 가지고 있는지 설명하면 좋을듯
테이블 정의서 수정 필요해여
데이터 분석 - 역별 혼잡도 산출 : 기존의 혼잡도 활용 얘기는 빼고 수집한 데이터를 기반으로 파생변수 혼잡도를 만들었다 라고 하기..(불필요 질문을 피하기 위함ㅠ)
PPT 순서 바꾸기 : 혼잡도 accuracy 체크 부분을 상관계수분석 뒤로
분석결과 - 유동인구와 혼잡도 비교 : 그대로 설명하되, 좀더 흐름과 트렌드 중심으로 서술하면 어떨지?
결론 - 02) 연령/성별은 유동인구에 있으니까 승하차인원을 예측할 수 있다 로 서술
한계점 - 세그먼트 세분화 : '유동인구수 데이터'가 구 단위이다. 라는 것으로 서술
대시보드 마무리